Утверждаю директор школы Липпс Т.В.
 Приказ №41 от 23.12.2014г.

План –график подготовки и проведения ГИА в МБОУ « Каипская СОШ» в 2014-2015 учебном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  |
| 1 | **Подготовка нормативно-правовой базы по проведению государственной итоговой аттестации:**1. Назначить ответственного за подготовку и проведения ГИА в образовательном учреждении.
2. Назначить ответственного за формирование базы данных в ОУ.
3. Подготовка и утверждение плана –графика государственной ( итоговой) аттестации обучающихся.
4. Размещение на сайте ОУ необходимой нормативно –правовой документации.
 | ДекабрьДекабрь Декабрь По мере поступлениядокументов |  Директор школы Липпс Т.В. Зам. директора по УР Петренко С.М. Директор школы Директор школы, ответственные за сайт. |
| 2. | **Информационное обеспечение**1. Контроль родителей за подготовкой к проведению ГИА.
2. Педагогический совет «Организация итоговой аттестации выпускников школ в форме ГИА»
3. Размещение и обновление информации на сайте ОУ
 | В течении года Март В течении года | Родительский комитетЗам директора по УРДиректор школыАдминистрация |
| 3. | **Организационно- техническое обеспечение ГИА** Сбор заявлений от выпускников1. Организация работы в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников 9класса.
2. Обучение участников ГИА правилам заполнения бланков
3. Проведение репетиционных экзаменов.
4. Проведение выпускных экзаменов
 | До 1мартаДо 30 январяВ течении года январь- февральМай- июнь | Зам. директора по УРЗам. директора по УРЗам. директора по УРУчителя- предметникиКомитет по образованиюРуководители ОУ |
|   | 1. Проведение собраний с учащимися и их родителями по подготовке к ГИА
 | Март  | Кл. рук. Мосина А.В.зам. директора по УР Петренко С.М. |
|   | 1. Подготовка справки по итогам контроля за качеством преподавания и уровнем знаний учащихся 9кл.
 | март | Петренко С.М.  |
|   | 1. Организация индивидуальных и групповых консультаций. Составление расписания консультаций.
 | Март-май | Зам. директора по УР  |
|  | 1. Решение педагогического совета о выборе экзаменов выпускниками 9кл.
 | март | Директор школы Липпс Т.В. |
|   | 1. Утверждение расписания экзаменов по итоговой аттестации
 | Не позднее 13 мая | Директор школы Липпс Т.В. |
|  | 1. Проверка выполнения учебных программ по предметам в 9кл..
 | До 24мая | Зам. директора по УР Петренко С.М.  |
|   | 1. Подготовка справки по итогам проверки выполнения учебных программ в 9кл.
 | До 24 мая | Зам. директора по УР Петренко С.м. |
|  | 1. Приказ директора школы по итогам проверки выполнения программ
 | 24 мая | Директор школы Липпс Т.В. |
|  | 13. Проведение педагогического совета -по допуску учащихся 9кл.. -о назначении ответственного за заполнение аттестатов | Май  | Директор школы Липпс Т.В. |
|  | 14. Педагогический совет:- итоги сдачи экзаменов;-о выдачи аттестатов учащимся 9 класса. | Июнь  | Директор  |
|  | 15.. Приказ о выпуске учащихся окончивших 9 кл. | июнь | Директор |
|  | 16Подготовка справки по результатам проведения итоговой аттестации | Июнь  | Зам. директора по УР Петренко С.М. |